## Release Plan
Sprint Plan
Sprint | inicia | fin | esfuerzo estimado | esfuerzo real | estado | meta | Velocidad | % Error estimación
1 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 8 | 8 | Realizado | Desarrollar Product Backlog | 1 | 0%
1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 3 | 3 | Realizado | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 0%
1 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 3 | 5 | Realizado | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 66.67%
1 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 4 | 4 | Realizado | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 Trello | 1 | 0%
1 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 1 | 1 | Realizado | Informe retrospectiva | 1
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 6 | 5 | Realizado | Construccion Incial de MockUps | 1 | -16.67%
1 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 1 | 1 | No planificado | Construccion Inicial de Diagrama UML | 0 | 0%
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 1 | 1 | Realizado | Construcción de codigo base | 1
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2 | 2 | Realizado | Inicio Construcción BD | 1
1 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 3 | 3 | Realizado | Inicio conctrucción plan de pruebas | 1
No planificado
No planificado
No planificado
Historias no asignadas
Total Size |  |  | 32 | 33 |  | VELOCIDAD LOGRADA | 9
|  |  | Estimadas | Reales
Sprint | inicia | fin | esfuerzo estimado | esfuerzo real | estado | meta | Velocidad | % Error estimación
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 20 | 20 | Realizado | Implementación de la logica de negocio | 1 | 0%
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 8 | 8 | Realizado | Pruebas unitarias de la logica desarrollada | 1 | 0%
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 1 | 1 | Realizado | Informe retrospectiva | 1 | 0%
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 2 | 2 | Realizado | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.3 Trello | 1 | 0%
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 40 | 40 | Realizado | Creación de vistas home y formulario | 1
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 40 | 40 | Realizado | Creación de clases cliente, producto, factura y detalle Factura | 1 | 0%
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 10 | 10 | Realizado | Creación de API cliente y producto | 1 | 0%
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 40 | 40 | Realizado | Alimentación de base de datos | 1
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 8 | 8 | Realizado | Creación casos de pruebas Unitarias | 1
2 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  |  | No planificado
No planificado
No planificado
No planificado
Historias no asignadas
Total Size |  |  | 169 | 169 |  | VELOCIDAD LOGRADA | 9
|  |  | Estimadas | Reales
Sprint | inicia | fin | esfuerzo estimado | esfuerzo real | estado | meta | Velocidad | % Error estimación
3 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 10 | 15 | Realizado | Aplicación con persistencia Relacional | 1 | 50%
3 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 8 | 8 | Realizado | Pruebas unitarias de la logica desarrollada | 1 | 0%
3 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 1 | 1 | Realizado | Informe retrospectiva | 1 | 0%
3 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 2 | 2 | Realizado | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.4 Trello | 1 | 0%
3 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 20 | 22 | Realizado | Creación de vista carrito de compras | 1
3 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 15 | 15 | Realizado | Creación de catalogo de productos por secciones | 1 | 0%
3 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 10 | 10 | Realizado | Creación de botones de conexión redes sociales | 1 | 0%
3 | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 20 | 15 | Realizado | Alimentación de base de datos | 1
[5 empty] | No planificado |  | 1
No planificado
No planificado
No planificado
No planificado
Historias no asignadas
Total Size |  |  | 86 | 88 |  | VELOCIDAD LOGRADA
|  |  | Estimadas | Reales
Sprint | inicia | fin | esfuerzo estimado | esfuerzo real | estado | meta | Velocidad | % Error estimación
4 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 10 | 15 | Realizado | Actulización de vista carrito de compras | 1 | 50%
4 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 8 | 8 | Realizado | Actulización de base de datos | 1 | 0%
4 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 1 | 1 | Realizado | Informe retrospectiva | 1 | 0%
4 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 2 | 2 | Realizado | Conexión del backend con el fronted de la vista carrito de compras | 1 | 0%
4 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 20 | 22 | Realizado | Despliegue en nube Backend | 1
4 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 15 | 15 | Realizado | Despliegue en nube de Base de datos | 1 | 0%
[5 empty] | No planificado |  | 1 | #DIV/0!
[5 empty] | No planificado |  | 1
[5 empty] | No planificado |  | 1
No planificado
No planificado
No planificado
No planificado
Historias no asignadas
Total Size |  |  | 56 | 63 |  | VELOCIDAD LOGRADA
|  |  | Estimadas | Reales

## Product Backlog
Product Backlog
ID HU | NOMBRE HISTORIA | HISTORIA USUARIO | Estado | PUNTUACIÓN | SPRINT | PRIORIDAD | TIPO DE HISTORIA | COMENTARIOS
1 | Home MockUps | Yo como administrador quiero que mi home muestre fotos de mis productos, descripción y botones | Realizado | 8 | 1 | 1 | Frontend | Realización de vista mockup home
2 | Creación base de datos | yo como administrador quiero almacenar los datos de mis clientes y sus compras | Realizado | 8 | 1 | 1 | Base de datos | Creación de base de datos
3 | Registro cliente MockUps | Yo como usuario quiero registrarme para realizar la compra de los productos | Realizado | 8 | 1 | 1 | Frontend | Realización de mockup registro cliente
4 | Home HTML | Yo como administrador quiero que mi home muestre fotos de mis productos, descripción y botones | En curso | 8 | 2 | 1 | Frontend - backend | Creación de clases y API realizar vista Home
5 | Registro cliente HTML | Yo como usuario quiero registrarme para realizar la compra de los productos | En curso | 8 | 2 | 1 | Frontend - backend | Creación de clases y API realizar vista registro cliente
6 | Datos contacto | yo como cliente quiero ver datos de contacto de la pastelería para dudas o inquietudes | En curso | 8 | 2 | 1 | Frontend - backend | Realización de vista home con datos de contacto Creación de clases y API
7 | Inicio de sesión HTML | Yo como cliente quiero tener un botón de inicio de sesión | Planificado | 8 | 4 | 1 | Frontend - backend | Realización de vista home con inicio de sesión Creación de clases y API
8 | Catalogo HTML | yo como cliente quiero poder ver el catalogo para realizar mis compras | Planificado | 8 | 3 | 1 | Frontend - backend | Realización de vista home con catalogo Creación de clases y API
9 | Carrito de compras HTML | yo como cliente quiero poder reunir los productos en un carrito de compras para realizar el pago total. | Planificado | 8 | 3 | 1 | Frontend - backend | Realización de carrito de compras con boton de pago
10 | Registro de compras HTML | Yo como usuario quiero realizar el pago de los productos que tengo en el carrito para finalizar mi pedido | Planificado |  | 4 | 1 | Frontend - backend
11 | Visualizar compras HTML | Yo como usuario quiero visualizar el historial de las compras que he realizado para llevar un control de mis pedidos | Planificado |  | 4 | 1 | Frontend - backend
Proyecto
Académica
Académica